## シート1
| 4/30〜5/6 | 5/7〜13 | 5/14〜20
グループ全体 | 進捗：LINEプログラム以外各担当が完成 スケジュールとの差：LINEプログラムの遅れ 今後のスケジュール：統合テスト | 進捗：プログラム自体の完成 スケジュールとの差：前倒しでテスト終了 今後のスケジュール：資料作成 | 進捗：プレゼン資料完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：発表
藤原 | 進捗：データ管理用，スプレッドシート管理用プログラムの作成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：スプレッドシート情報取得テスト，統合テスト | 進捗：各プログラムの統合，各種テスト スケジュールとの差：前倒しでテスト終了 今後のスケジュール：リッチメニュー微調整，プレゼン資料作成 | 進捗：プレゼン資料完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：最終調整，発表
日比 | 進捗：エアコン操作プログラムの作成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：エアコン操作テスト | 進捗：エアコン操作テスト スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：プレゼン資料作成 | 進捗：プレゼン資料完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：発表
岡本 | 進捗：LINE操作用プログラム スケジュールとの差：遅れあり 今後のスケジュール：LINEユーザID取得・リッチメニュー | 進捗：LINE操作用プログラムのID取得、テスト スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：新リッチメニュー画像作成、プレゼン資料作成 | 進捗：プレゼン資料完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：発表
内藤 | 進捗：Remo3のデータ取得用プログラムの作成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：テスト | 進捗：テスト スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：プレゼン資料作成 | 進捗：プレゼン資料完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：発表